## Actor List
Người sử dụng phần mềm
STT | ID | Primary Name | Secondary Name | Descriptions
1 | AC001 | Quản lí |  | Actor này chịu trách nhiệm quản lí account, quản lí việc truy cập hệ thống của các account
2 | AC002 | Nhân viên |  | Actor này chịu trách nhiệm duyệt các hồ sơ công ty, duyệt các bài đăng, xử lý các yêu cầu báo báo từ người dùng
3 | AC003 | Người ứng tuyển |  | Actor này là những người cần tìm việc làm, tham gia các đợt ứng tuyển của các công ty tuyển dụng
4 | AC004 | Công ty tuyển dụng |  | Actor này là những công ty tuyển dụng cần tuyển nhân viên, chịu trách nhiệm tạo các đợt ứng tuyển

## Feature List
Thứ tự | Chức năng | Chức năng chi tiết | Admin |  | Người ứng tuyển | Công ty tuyển dụng | Môi trường |  |  | Level | Estimated time (hrs)
|  |  | Nhân viên | Quản lý |  |  | PC | Web | Mobile
1 | Đăng nhập/Đăng ký | Đăng nhập vào hệ thống | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 60
|  | Đăng ký tài khoản |  |  | x | x | x | x | x | 5 | 60
|  | Quên mật khẩu |  |  | x | x | x | x | x | 3 | 36
2 | Quản lý bài đăng tuyển dụng (CRUD) | Tạo bài đăng tuyển dụng |  |  |  | x | x | x | x | 2 | 24
|  | Truy cập bài đăng | x |  | x | x | x | x | x | 1 | 12
|  | Chỉnh sửa bài đăng |  |  |  | x | x | x | x | 2 | 24
|  | Xoá thông tin bài đăng |  |  |  | x | x | x | x | 1 | 12
3 | Theo dõi | Theo dõi công ty tuyển dụng |  |  | x |  | x | x | x | 1 | 12
|  | Theo dõi người dùng |  |  | x |  | x | x | x | 1 | 12
4 | Báo cáo | Báo cáo bài đăng |  |  | x |  | x | x | x | 1 | 12
|  | Báo cáo người dùng |  |  | x |  | x | x | x | 1 | 12
|  | Báo cáo công ty tuyển dụng |  |  | x |  | x | x | x | 1 | 12
5 | Đánh giá | Đánh giá công ty tuyển dụng |  |  | x |  | x | x | x | 3 | 36
|  | Đánh giá người ứng tuyển |  |  |  | x | x | x | x | 3 | 36
6 | Quản lý tài khoản cá nhân (người ứng tuyển) | Quản lý hồ sơ cá nhân |  |  | x |  | x | x | x | 4 | 48
|  | Quản lý hồ sơ xin việc (CRUD) |  |  | x |  | x | x | x | 4 | 48
|  | Đổi mật khẩu |  |  | x |  | x | x | x | 3 | 36
7 | Quản lý tài khoản cá nhân (admin nhân viên) | Truy cập hồ sơ cá nhân | x |  |  |  | x | x | x | 4 | 48
|  | Đổi mật khẩu | x |  |  |  | x | x | x | 3 | 36
8 | Quản lý tài khoản cá nhân (công ty tuyển dụng) | Quản lý hồ sơ cá nhân |  |  |  | x | x | x | x | 4 | 48
|  | Đổi mật khẩu |  |  |  | x | x | x | x | 3 | 36
9 | Ứng tuyển | Nộp yêu cầu ứng tuyển |  |  | x |  | x | x | x | 4 | 48
|  | Xem thông tin ứng tuyển |  |  | x |  | x | x | x | 2 | 24
10 | Quản lý ứng tuyển | Xem thông tin ứng tuyển |  |  |  | x | x | x | x | 1 | 12
|  | Duyệt yêu cầu ứng tuyển |  |  |  | x | x | x | x | 2 | 24
11 | Nhắn tin | Gửi tin nhắn | x |  | x | x | x | x | x | 5 | 60
|  | Đọc tin nhắn | x |  | x | x | x | x | x | 1 | 12
|  | Thu hồi tin nhắn | x |  | x | x | x | x | x | 4 | 48
|  | Xóa tin nhắn | x |  | x | x | x | x | x | 2 | 24
|  | Chặn tin nhắn | x |  | x | x | x | x | x | 2 | 24
|  | Bỏ chặn tin nhắn | x |  | x | x | x | x | x | 2 | 24
12 | Tìm kiếm | Tìm kiếm công việc | x |  | x | x | x | x | x | 3 | 36
|  | Tìm kiếm người dùng | x |  | x | x | x | x | x | 3 | 36
|  | Tìm kiếm công ty tuyển dụng | x |  | x | x | x | x | x | 3 | 36
13 | Truy cập | Truy cập bài đăng | x |  | x | x | x | x | x | 1 | 12
|  | Truy cập hồ sơ công ty tuyển dụng | x |  | x | x | x | x | x | 1 | 12
|  | Truy cập hồ sơ người tuyển dụng | x |  | x | x | x | x | x | 1 | 12
14 | Quản lý phân tích/thống kê | Xem thống kê người ứng tuyển | x |  |  |  | x |  |  | 3 | 36
|  | Xem thống kê công ty tuyển dụng | x |  |  |  | x |  |  | 3 | 36
|  | Xem thống kê lượt truy cập hệ thống | x |  |  |  | x |  |  | 3 | 36
|  | Xem phân tích xu hướng nghề nghiệp | x |  |  |  | x |  |  | 3 | 36
|  | Xem thống kê tỉ lệ xin việc | x |  |  |  | x |  |  | 3 | 36
15 | Kiểm duyệt | Kiểm duyệt hồ sơ người dùng | x |  |  |  | x |  |  | 3 | 36
|  | Kiểm duyệt hồ sơ công ty tuyển dụng | x |  |  |  | x |  |  | 3 | 36
|  | Kiểm duyệt bài đăng tuyển dụng | x |  |  |  | x |  |  | 3 | 36
16 | Quản lý truy cập hệ thống | Khóa quyền truy cập hệ thống |  | x |  |  | x |  |  | 2 | 24
|  | Mở quyền truy cập hệ thống |  | x |  |  | x |  |  | 2 | 24
17 | Quản lý tài khoản | Tạo tài khoản |  | x |  |  | x |  |  | 3 | 36
|  | Xem thông tin tài khoản |  | x |  |  | x |  |  | 1 | 12
|  | Cập nhật tài khoản |  | x |  |  | x |  |  | 3 | 36
|  | Xóa tài khoản |  | x |  |  | x |  |  | 2 | 24
18 | Gợi ý việc làm | Gợi ý việc làm cho người ứng tuyển |  |  | x |  | x | x | x | 2 | 24